## 2022年实施计划表
附件 九台区2023年衔接资金项目实施计划调整表
序号 | 项目名称 | 建设 性质 | 建设 地点 | 时间进度 |  | 建设规模及内容 | 投资 金额 （万元） | 资金来源 |  |  |  | 项目实施主体 | 年收益 （万元） | 带动对象
|  |  |  | 计划开工时间 | 计划完工时间
[8 empty] | 中央 | 省级 | 市级 | 区级 |  |  | 受益 人口数 | 脱贫 人口数 | 脱贫人口参与方式 | 带动 村名
1 | 九台区与吉林省创荣经贸有限公司合作发展项目 | 产业 | 干沟村 | 2023-05-01 | 2023-08-01 | 资金注入吉林省创荣经贸有限公司用于扩大经营，6%作为固定收益，全区统筹使用。公司履行固定资产抵押评估、公证等相关手续。合作期满，公司全额返还本金。 | 600 | 600 |  |  |  | 乡村振兴服务中心 | 36 | 3652 | 3652 | 务工增收收益分红 | 全区统筹 集体经济资金扶持村
2 | 上河湾镇与九台区四台村庆山农业机械化专业合作社合作发展项目 | 产业 | 四台村 | 2023-05-01 | 2023-06-01 | 资金注入九台区四台村庆山农业机械化专业合作社用于扩大经营，6%作为固定收益，全区统筹使用。合作社履行固定资产抵押评估、公证等相关手续。合作期满，公司全额返还本金。镇政府负责资金使用及安全监管。 | 300 | 100 | 200 |  |  | 上河湾镇人民政府 | 18 | 1453 | 1453 | 务工增收收益分红 | 全区统筹集体经济资金扶持村
3 | 纪家分水村路边沟及水泥路建设项目 | 新建 | 分水村 | 2023-04-01 | 2023-11-01 | 水泥道路全长0.180Km,路面宽度4.0m。新建U型砼边沟1.807km，宽500mm，壁厚60mm，管涵93座。 | 107 | 15 | 80 |  | 12 | 纪家街道办事处 |  | 326 | 6 | 务工增收 | 分水村
4 | 其塔木镇红旗村水泥路建设项目 | 新建 | 红旗村 | 2023-04-01 | 2023-11-01 | 水泥道路全长1.705Km,路面宽度4.0m/4.5m。 | 100 | 10 | 80 |  | 10 | 其塔木镇人民政府 |  | 980 | 3 | 务工增收 | 红旗村
5 | 其塔木镇山前槐村水泥路建设项目 | 新建 | 山前槐村 | 2023-04-01 | 2023-11-01 | 水泥道路全长1.914Km,路面宽度4.0m。 | 106 | 15 | 80 |  | 11 | 其塔木镇人民政府 |  | 286 | 21 | 务工增收 | 山前槐村
6 | 九郊吴家店村道路及路边沟建设项目 | 新建 | 吴家店村 | 2023-04-01 | 2023-11-01 | 沥青罩面全长0.814km，路面宽度4.5m。新建U型砼边沟1.631km，宽500mm，壁厚60mm，管涵89座。 | 111 | 20 | 80 |  | 11 | 九郊街道办事处 |  | 310 | 7 | 务工增收 | 吴家店村
7 | 龙嘉小城子村排水沟建设项目 | 新建 | 小城子村 | 2023-04-01 | 2023-11-01 | 新建U型砼边沟3.227km，宽500mm，壁厚60mm，管涵143座。 | 160 | 38 | 112 |  | 10 | 龙嘉街道办事处 |  | 420 | 16 | 务工增收 | 小城子村
8 | 城子街长岭村水泥路建设项目 | 新建 | 长岭村 | 2023-04-01 | 2023-11-01 | 水泥道路全长1.739Km,路面宽度4.0m/3.5m。 | 94 | 13 | 72 |  | 9 | 城子街街道办事处 |  | 2630 | 20 | 务工增收 | 长岭村
9 | 沐石河八家子村水泥路建设项目 | 新建 | 八家子村 | 2023-04-01 | 2023-11-01 | 水泥道路全长3.415Km,路面宽度3.5m。 | 161 | 100 | 40 |  | 21 | 沐石河街道办事处 |  | 1400 | 40 | 务工增收 | 八家子村
10 | 沐石河于家村水泥路建设项目 | 新建 | 于家村 | 2023-04-01 | 2023-11-01 | 水泥道路全长3.920Km,路面宽度4.5m。管涵7座。 | 265 | 104 |  | 150 | 11 | 沐石河街道办事处 |  | 770 | 32 | 务工增收 | 于家村
11 | 东湖街道放牛沟村路边沟建设项目 | 新建 | 放牛沟村 | 2023-04-01 | 2023-11-01 | 新建U型砼边沟1.875km，宽500mm，壁厚60mm，管涵81座。 | 78 | 16 | 52 |  | 10 | 东湖街道办事处 |  | 177 | 4 | 务工增收 | 放牛沟村
12 | 波泥河加工河村路边沟建设项目 | 新建 | 加工河村 | 2023-04-01 | 2023-11-01 | 新建U型砼边沟3.247km，宽500mm，壁厚60mm，管涵53座。 | 117 | 28 | 80 |  | 9 | 波泥河街道办事处 |  | 1640 | 16 | 务工增收 | 加工河村
13 | 波泥河太平庄村路边沟建设项目 | 新建 | 太平庄村 | 2023-04-01 | 2023-11-01 | 新建U型砼边沟2.791km，宽500mm，壁厚60mm，管涵96座。 | 128 | 46 | 72 |  | 10 | 波泥河街道办事处 |  | 1475 | 0 | 务工增收 | 太平庄村
| 合计 | [5 empty] | 2327 | 1105 | 948 | 150 | 124 |  | 54 | 15519 | 5270